**AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ**

**SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ**

**Spor Yöneticiliği Bölümü**

***TOPLUMSAL DUYARLILIK VE KATKI PROJELERİ***

***PROJE FORMU***

1. ***PROJENİN ADI / SLOGANI:***

“Temiz, Güzel Çevre; Sağlıklı, Mutlu Üniversite Projesi (6. Yıl)”

“En Temiz Akdeniz: Mış Gibi Yapma; Mis Gibi Yap”

“Çevreyi Hor Gören, Geleceği Zor Görür”

1. ***PROJENİN KONUSU:***

Akdeniz Üniversitesi’nde, doğal ve sosyal çevre duyarlılığını geliştirmek…

1. ***PROJENİN AMAÇLARI / HEDEFLERİ:***

Üniversitemizde / Fakültemizde çevre, gürültü ve görüntü kirliliğini gidermek;

Fakültemiz ve çevresinin güzelleşmesine, estetiğine katkıda bulunmak;

Doğal ve sosyal çevre duyarlılığı konusunda, farkındalık yaratmak;

Fakültemiz (kapalı, açık) mekânlarını, daha etkin ve verimli kullanmak;

Fakültemizde, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak;

Yaşam kalitemizin yükselmesine katkıda bulunmak…

1. ***PROJENİN HEDEF KİTLESİ:***

Üniversitemiz / Fakültemiz öğrencileri, akademik-idari personeli, işletmecileri ve ziyaretçileri…

1. ***PROJEYİ DESTEKLEYEN KURULUŞLAR:***

Akdeniz Üniversitesi;

Spor Bilimleri Fakültesi;

Yerel Yönetimler;

Sponsorlar…

1. ***PROJE PERSONELİ:***

**Proje Danışmanı :** Öğr. Gör. Yılmaz KAPLAN

**Proje Asistanları :** Şule GÖLE

Cafer Arda ALBAY

**Proje Sözcüleri :** Zehra KÖSEDAĞ (545 912 28 68)

İlayda ERİKCİ (507 008 20 55)

**Proje Grubu Üyeleri :** Zehra KÖSEDAĞ, İlayda ERİKCİ, Fatmanur DOĞAR,

Yiğit KABADAYI, Ali Can PEHLEVAN, Hozan BERK.

**Proje Gönüllüleri :** Tuba TÜFENKÇİ (Spor Yöneticiliği Bölümü 2. Sınıf)

Furkan ŞAHİN (Spor Yöneticiliği Bölümü 2. Sınıf)

Hazar KARACA (Spor Yöneticiliği Bölümü 4. Sınıf)

Cafer Arda ALBAY (Spor Yöneticiliği Bölümü 4. Sınıf)

Yusuf KOÇ (Spor Yöneticiliği Bölümü 4. Sınıf)

1. ***PROJENİN İŞLEYİŞİ:***

* Proje personeli, bahar dönemi boyunca, bir hafta önce yaptığı periyodik toplantılarla, **“Proje İş Planını”** gözden geçirecek; Fakültemizin ihtiyaçlarını ve önceliklerini dikkate alarak;

1. Üniversitemizde / Fakültemizde çevre, gürültü ve görüntü kirliliğini gidermeye;
2. Fakültemiz ve çevresinin güzelleşmesine, estetiğine katkıda bulunmaya;
3. Doğal ve sosyal çevre duyarlılığı konusunda, farkındalık yaratmaya;
4. Fakültemiz (kapalı, açık) mekânlarını, daha etkin ve verimli kullanmaya;
5. Fakültemizde, engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar, uygulamalar yapılacaktır…

* Nisan 2024’de, Fakültemizin bütün unsurlarıyla (öğrencileri, akademik- idari personeli, işletmecileri…) katılacağı **“Gelin Üniversitemizi Bir Günde Temizleyelim: Mış Gibi Yapma; Mis Gibi Yap’’** etkinliği yapılacaktır…

1. ***PROJENİN SÜRESİ:***

**14 Hafta:** 2023-2024 Akademik Yılı, Bahar Dönemi boyunca;

Haftalık, en az üç (3) saat, planlanmış uygulamalar…

1. ***PROJENİN ETKİNLİKLERİ:***
2. Görüşme ve yazışmalar;
3. Çevre, gürültü ve görüntü kirliliğini gidermeye yönelik, haftalık uygulamalar;
4. İç mekânları düzenlemeye yönelik, haftalık uygulamalar;
5. Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik uygulamalar;
6. Tanıtıcı-uyarıcı duyuru ve afiş çalışmaları;
7. “Çevremiz” konulu toplantı ve söyleşiler;
8. Ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi, iyileştirilmesi…
9. ***PROJENİN MALİYETİ:***

* Üniversitemiz, Fakültemiz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Yerel Yönetimlerin öz kaynakları ile yürütülecek, emek-yoğun bir projedir. Sponsorlardan, on bin (10. 000) TL. karşılığı, aynî katkı beklenmektedir:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Kalemleri** | **Temiz, Güzel Çevre; Sağlıklı, Mutlu Üniversite Projesi** | | | |
| **Giderler** | **Birim** | **Toplam Miktar** | **Birim Fiyatı (TL)** | **Tutar (TL)** |
| 1. Eldiven | 5 Paket | 500 | 152.00 | 760.00 |
| 2. İçme Suyu (küçük) | 20 Koli | 480 | 94.80 | 1.896.00 |
| 3. Maske | 5 Paket | 250 | 42.58 | 212.90 |
| 4. Çevreci Çöp Poşeti | 10 Paket | 300 | 65.00 | 650.00 |
| 5. Kapalı Küllük | 10 Adet | 10 | 20.00 | 200.00 |
| 6. Bahçe Tırmığı | 5 Adet | 5 | 163.78 | 818.90 |
| 7. Kürek | 1 Adet | 1 | 153.00 | 153.00 |
| 8. Kazma | 1 Adet | 1 | 174.00 | 174.00 |
| 9. Bahçıvan Eldiveni | 5 Tane | 5 | 89.00 | 445.00 |
| 10. Şapka | 50 Adet | 50 | 20.00 | 1.000.00 |
| 11. Bahçe Toprağı | 3 Torba | 120 Lt. | 110.00 | 330.00 |
| 12. Bahçe Hortumu | 30 Metre | 1 | 20.00 | 1.052.00 |
| 13. Mevsim Çiçekleri | 30 Viol | 30 | 77.00 | 2.310.00 |
| **TOPLAM** | | | | **10.000.00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bütçe Kalemleri** | **Temiz, Güzel Çevre; Sağlıklı, Mutlu Üniversite Projesi** | | | |
| **Gelirler / Kaynak** | **Birim** | **Toplam Miktar** | **Birim Fiyatı (TL)** | **Tutar (TL)** |
| 1. Eldiven / **Konyaaltı Belediyesi** | 5 Paket | 500 | 152.00 | 760.00 |
| 2. İçme Suyu (küçük) / **GÖZ-PA Meşrubat** | 20 Koli | 480 | 94.80 | 1.896.00 |
| 3. Maske / **Konyaaltı Belediyesi** | 5 Paket | 250 | 42.58 | 212.90 |
| 4. Çevreci Çöp Poşeti / **SBF** | 10 Paket | 300 | 65.00 | 650.00 |
| 5. Kapalı Küllük / **Proje Ekibi** | 10 Adet | 10 | 20..00 | 200.00 |
| 6. Bahçe Tırmığı / **SBF** | 5 Adet | 5 | 163.78 | 818.90 |
| 7. Kürek / **A. Ü. Park ve Bahçeler Şb. Md.** | 1 Adet | 1 | 153.00 | 153.00 |
| 8. Kazma / **A. Ü. Park ve Bahçeler Şb. Md.** | 1 Adet | 1 | 174.00 | 174.00 |
| 9. Bahçıvan Eldiveni / **Kepez Belediyesi** | 5 Tane | 5 | 89.00 | 445.00 |
| 10. Şapka / **Kepez Belediyesi** | 50 Adet | 50 | 20.00 | 1.000.00 |
| 11. Bahçe Toprağı / **Park ve Bahçeler Şb. Md.** | 3 Torba | 120 Lt. | 110.00 | 330.00 |
| 12. Bahçe Hortumu, Boya ve … / **SBF** | 30 Metre | 1 | 20.00 | 1.052.00 |
| 13. Mevsim Çiçek. / **Park ve Bah. Şb. Md.** | 30 Viol | 30 | 77.00 | 2.310.00 |
| **TOPLAM** | | | | **10.000.00** |

1. ***PROJENİN SONUÇLARI, KATKILARI:***

1. Üniversitemizde / Fakültemizde çevre, gürültü ve görüntü kirliliği azaldı;

2. Fakültemiz ve çevresi daha güzel, estetik bir görünüm kazandı;

3. Fakültemiz mekânları, daha etkin ve verimli kullanılmaya başlandı;

4. Engellilerin yaşamları kolaylaştırıldı;

5. Farkındalık sağlandı;

6. Kurum kültürünün, aidiyet duygusunun gelişmesine, dolayısıyla yaşam kalitemizin yükselmesine katkı sağlandı…

1. ***PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ:*** 
   * Projenin 6. yılıdır. Proje, 2019 yılında, Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü’ne, 2022 yılında, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Toplumsal Duyarlılık ve Katkı Projeleri Koordinatörlüğünün “En Başarılı 3. Proje” Ödülü’ne lâyık görülmüştü. Proje, çıktılarına bağlı olarak, gelecek yıl / yıllarda Üniversitemizin diğer birimlerinde de, geliştirilerek uygulanabilir. Bunun için, projede diğer bölümlerden, özellikle de 2. sınıflardan gönüllüler yer almıştır;
   * Projeye, Üniversitemizin ilçelerdeki birimleri de eklenebilir;
   * Proje, kentimiz ve diğer üniversiteler için, örnek oluşturabilir…
2. ***PROJENİN İŞ PLANI: Öngörü***

***Projenin İş Planı***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etkinlik** | **Sorumluları** | **Tarihi** | **Notlar-Sonuç** |
| Proje grubunun oluşturulması | Proje koordinatörü | 12 Ekim 2023 | Aktif-uyumlu çalışma önceliğiyle oluşturuldu… |
| Proje konususun belirlenmesi | Proje grubu | 19 Ekim 2023 | Proje kurgulandı… |
| İletişim grubunun oluşturulması | Proje grubu sözcüsü | 20 Ekim 2023 | Oluşturuldu; TDP Yönergesi incelendi… |
| Projenin, gönüllülere tanıtılması | Proje grubu üyeleri | 02 Kasım 2023 | Projeye, sorumlu gönüllüler katıldı… |
| Projelendirmenin değerlendirilmesi | Proje grubu üyeleri | 23 Kasım 2023 | Proje, ara sınavda sunuldu… |
| Projenin, Bölüme teklif edilmesi | Öğr. Gör. Yılmaz KAPLAN | 24 Kasım 2023 | Proje, Fakülte Kurulunda onaylandı… |
| Proje grubu toplantılarının plânı | Proje üyeleri ve danışmanı | 30 Kasım 2023 | Toplantı plân, programları yapıldı… |
| Uygulamalar planlandı | Proje ekibi | 07 Aralık 2023 | Proje İş Plânı oluşturuldu… |
| Örnek uygulama | Proje ekibi | 14 Aralık 2023 | Bahçede, temizlik ve düzenlemeler yapıldı… |
| Projelendirmenin tamamlanması | Proje ekibi | 21 Aralık 2023 | Projeye son şekli verildi… |
| Proje hazırlıklarının sunumu | Proje ekibi | Ocak-2024 | Proje hazırlıkları, final sınavında sunuldu… |

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Hafta** | Proje grubu, uygulamalar öncesi, son toplantısını yapacak; hazırlıkları gözden geçirecek… |
| **2. Hafta** | Fakültemiz çevresindeki görsel kirlilikler giderilecek… |
| **3. Hafta** | Fakültemiz içindeki görsel kirlilikler giderilecek… |
| **4. Hafta** | İç mekân bitkilerinin bakımı ve iç mekânda düzenlemeler yapılacak… |
| **5. Hafta** | “Gelin, fakültemizi bir günde temizleyelim; mış gibi yapma, mis gibi yap” etkinliği yapılacak… |
| **6. Hafta** | Fakültemiz bahçesine, yeni çiçekler ekilecek, peysaj düzenlemeleri yapılacak… |
| **7. Hafta** | “Yerleşkede Görsel Kirlilik” çalışmaları ve Fakültemizde, “ÇEVREMİZ” konulu bir sunum yapılacak… |
| **8. Hafta** | Süs bisikletlerinin bakımı, temizliği yapılacak; otoparktaki beton saksılara, mevsim çiçekleri ekilecek… |
| **9. Hafta** | Vize sunumu yapılacak… |
| **10. Hafta** | Fakültemiz dış mekânlarında, iyileştirme ve düzenlemeler yapılacak… |
| **11. Hafta** | “Almayalım, atmayalım; takaslayalım” etkinliği düzenlenecek… |
| **12. Hafta** | “Gelin, üniversitemizi bir günde temizleyelim; mış gibi yapma, mis gibi yap” etkinliği düzenlenecek… |
| **13. Hafta** | “Paydaş Değerlendirme Anketleri” uygulanacak; proje sunumu hazırlıkları yapılacak… |
| **14. Hafta** | “Proje Değerlendirme ve Sonuç Raporu” hazırlanacak… |
| **15. Hafta** | Projenin kamuoyuna sunumu yapılacak (... 06.2024); proje, AVESİS’ e eklenecek… |

1. ***DEĞERLENDİRME ANKETİ / SONUÇ RAPORU ÖZETİ:***